## Slide 1: Тема 7. Процессы управления проектом План: 1. Системная модель управления проектом 2. Применение управления проектами 3. Функции управления проектами (Управление предметной областью проекта, Управление проектом по временным параметрам, Управление стоимостью и финансированием проекта, Управление качеством в проекте, Управление риском в проекте , Управление человеческими ресурсами в проекте, Управление коммуникациями в проекте, Управление поставками и контрактами в проекте, Управление изменениями в проекте, Управление безопасностью в проекте, Управление конфликтами в проекте)

## Slide 2: 1. Системная модель управления проектом
Управление проектом (Project Management) — использование знаний, навыков, методов, средств и технологий при выполнении проекта с целью достижения или превышения ожиданий участников проекта.
Управление проектом представляет собой планирование, организацию, мониторинг и контроль всех аспектов проекта, а также мотивацию всех его участников с целью полного достижения целей проекта в заданный промежуток времени и в рамках заданных характеристик.
Управление проектом в более широком понимании - это профессиональная, творческая деятельность, ориентированная на получение эффективных результатов путем успешного осуществления проектов как целенаправленных изменений.
Управление проектом включает:
  Полный набор задач, организацию, методы руководства и руководящие меры по обеспечению выполнения проекта.
  Создание системы мотивации и стимулирования всех участников проекта для успешного достижения целей проекта в рамках установленных ограничений и требований.

## Slide 3: Системная модель управления проектом
Принципиальная системная модель управления проектом состоит из трех взаимосвязанных основных блоков: Субъекты управления; Объекты управления; Процесс управления.

## Slide 4: Проектно-ориентированное управление
Проектно-ориентированное управление (Management by Projects) - управленческий подход, при котором отдельно взятые заказы и задачи, решаемые в рамках деятельности организации или предприятия, рассматриваются как отдельные проекты, к которым применяются принципы и методы управления проектами.
Проектно-ориентированные организации осуществляют свои производственные задачи, прежде всего в виде выполнения множества отдельных проектов, которые могут начинаться, выполняться и завершаться параллельно, создавая конфликтную ситуацию по использованию ресурсов компании.
Необходимость планирования множества проектов и рационального использования ресурсов компании обеспечивает не только выживание организации в сложных условиях, но и ее непрерывное развитие.

## Slide 5: Мультипроектное управление
Проектно-ориентированное управление также используется в случае управления рядом организаций, выполняющих множество проектов, объединенных общей программой .
Программа - это совокупность проектов и различных мероприятий, объединенных общей целью и условиями их выполнения (выделенными ресурсами, временем на ее выполнение, технологией, организацией и др.). Программа, также как и проект, является объектом управления. Однако в отличие от отдельного проекта, программа требует специальных методов мультипроектного управления, обеспечивающих достижение общей цели программы при соблюдении заданных ограничений и условий ее выполнения.
Мультипроектное управление позволяет координировать все множество проектов, выполняемых в составе программы компании или других организациях с помощью процессов анализа и отбора проекта, планирования, выполнения, контроля и завершения работ. Разделение проекта на множество подпроектов является частью типового подхода к управлению проектами.
Анализ портфеля заказов, координирование вех, управление бюджетом, планирование ресурсов и управление рисками используются для выполнения корректировки стратегии и для обмена опытом в осуществлении проекта.

## Slide 6: Управление системами
Управление системами (Systems Management) охватывает процессы разработки и уточнения требований, условий и спецификаций на технические, организационные, экономические, временные и прочие параметры систем (включая принадлежащие им программы и проекты), а также последующее управление процессами жизненного цикла реализации концепции создания системы, включая: планирование, проектирование, поставки, выполнение работ, испытания элементов системы и др.
Система (System) - целостное образование, состоящее из множества элементов, взаимосвязанных между собой и взаимодействующих друг с другом для достижения единой цели.
Системы могут быть как относительно небольшими и простыми, так и большими и сложными.
Большинство проектов и программ относится к числу больших и сложных систем.
Управление системами использует основные элементы современной системотехники, включая:
Системный анализ,
Системное проектирование и инжиниринг,
Развитие систем и др.

## Slide 7: Аспекты систем
Создание, функционирование и развитие систем, а также их экономика находятся в компетентности системообразующей организационной структуры (родительской организации).
В результате функционирования систем должна быть получена определенная выгода от вложенных в нее инвестиций, поэтому созданные системы постоянно инспектируются и поддерживаются.
Процессы реновации, реорганизации и ликвидации больших и сложных систем сами по себе являются проектами.
Можно выделить следующие важные аспекты систем:
жизненные циклы и предполагаемую продолжительность жизни систем, подсистем и их компонентов;
основные понятия разработки и управления системами:
  использование, экономика, выгодность, живучесть, будущие изменения, совместимость, расширение, реновация, замещение;
менеджмент и экономика подсистем и компонентов.

## Slide 8: 2. Применение управления проектами
Применение управления проектами (Project Management Implementation) - использование методов и средств управления проектами в деятельности организации с целью повышения эффективности осуществления ее проектов.
В зависимости от типа и состояния развития организации внедрение в ее деятельность методов и средств управления проектами может осуществляться путем:
  систематизации и совершенствования уже существующей в организации практики управления проектами и программами путем перехода на более современные методы и средства УП;
  комплексного внедрения в компании методов и средств управления проектами, включая реорганизацию компании в проектно-ориентированную структуру.

## Slide 9: Этапы внедрения управления проектами
Профессиональная работа над проектом позволяет избежать типичных ошибок в процессе достижения целей проекта.
При принятии решения о применении Управления проектами в компании и в ее бизнесе необходимо ответить на несколько ключевых вопросов:
  Зачем нужно Управление проектами в компании?
  Где нужно и можно применять Управление проектами?
  Что даст применение Управления проектами компании?
  Что нужно сделать для применения Управления проектами в компании?
Процесс внедрения управления проектами (УП) может включать следующие основные этапы:
  принятие высшим руководством решения о внедрении УП;
  разработка концепции внедрения УП и подготовки персонала (обучение и тренинг участвующих в УП специалистов);
  реализация УП на выбранном для этого пилотном проекте;
  оценка результатов и распространение опыта УП на остальные проекты.
Кроме того, должны быть разработаны руководство и необходимые нормативно-методические материалы по применению УП в организации.

## Slide 10: Инициация проекта
Инициация проекта (Project Initiating) - стадия процесса управления проектом, результатом которой является санкционирование начала проекта или очередной фазы его жизненного цикла.
Инициация проекта включает следующие задачи и процедуры:
1. Разработка концепции проекта:
  Анализ проблемы и потребности в проекте;
  Сбор исходных данных;
  Определение целей и задач проекта:
  Разработка концепций по отдельным функциям управления проектами, в т.ч. управление: предметной областью; временным параметрам; стоимостью и финансированием; качеством; рисками; персоналом; коммуникациями; контрактами; изменениями.
2. Рассмотрение и утверждение концепции.
3. Собственно инициирование:
  Принятие решения о начале проекта (о начале следующей фазы проекта).
  Определение и назначение управляющего проектом.
  Принятие решения об обеспечении ресурсами выполнения первой фазы проекта или его очередной фазы.

## Slide 11: Задачи стадии запуска
Инициирование проекта (запуск проекта) часто ассоциируется с начальной фазой проекта, на которой создаются необходимые предпосылки для успешного осуществления проекта.
Этот этап характеризуется большой степенью неопределенности исходных и результирующих данных, возможностью их изменения и ограниченным временем для принятия решения.
Наиболее характерными задачами на стадии запуска проекта являются следующие:
  формирование команды проекта;
  определение целей и масштабов проекта;
  определение необходимого оборудования и материалов;
  прояснение и разработка основных условий;
  определение и создание организации проекта;
  определение процедур сотрудничества;
  первоначальное планирование проекта;
  разработка реноме (декларации, паспорта) проема.

## Slide 12: Построение команды проекта
Запуск проекта отчасти захватывает и деятельность по созданию команды проекта.
Целями построения команды проекта на стадии запуска проекта являются:
  выработка общего видения проекта путем определения контекста проекта, его целей и задач;
  достижение определенности в планах путем определения масштабов предстоящей работы, проектной организации и существующих ограничений на качество, затраты и время;
  обеспечение работы команды проекта путем согласования режима функционирования и каналов связи;
  переориентация команды проекта на цели проекта и методы по их достижению.
Решение о запуске проекта может быть принято на организационном совещании.

## Slide 13: Планирование проекта
Планирование проекта (Project Planning) - непрерывный процесс определения наилучшего способа действий для достижения поставленных целей проекта с учетом складывающейся обстановки.
Процессы планирования осуществляются на протяжении всего жизненного цикла проекта, начиная с предварительного укрупненного плана в составе концепции проекта и оканчиваются детальным планом работ завершающей фазы проекта. При этом происходит уточнение и детализация планов по мере прогресса проекта.
На стадии планирования определяется организация, методы и средства управления осуществлением проекта, как целостной системы, так и в разрезе отдельных ее этапов и элементов.
Основным результатом стадии планирования является Сводный план осуществления проекта, объединяющий результаты планирования по всем функциям управления проектом.
Этот документ является главным и определяющим при осуществлении проекта, он выполняет роль модели (плана) действий и прогноза состояния осуществления проекта и его окружения.

## Slide 14: Планирование проекта включает:
В процессе осуществления проекта могут происходить изменения как внутри проекта, так и вне него.
Поэтому основное назначение планирования заключается в непрерывном поддержании «курса» осуществления проекта на пути к его успешному завершению.
Планирование осуществления проекта включает:
►Планирование предметной области
►Календарное планирование работ проекта
►Планирование стоимости и финансирования
►Планирование качества
►Организационное планирование
►Планирование коммуникаций
►Планирование рисков
►Планирование поставок и контрактов
►Прогнозирование и планирование изменений
►Планирование Плана прочих компонентов проекта
►Разработку Сводного проекта.

## Slide 15: Организация и контроль выполнения проекта
Организация и контроль выполнения проекта (Project Performance) - Организация выполнения включенных в план проекта работ и контроль их выполнения.
Организация и контроль выполнения проекта включает:
►Организацию управления предметной областью проекта
►Контроль выполнения проекта по временным параметрам
►Организацию и контроль выполнения проекта по стоимости
►Организацию и осуществление контроля качества
►Оперативное управление мерами по снижению рисков
►Совершенствование команды проекта
►Распределение информации
►Организацию и подготовка контрактов в проекте
►Организацию управления изменениями в проекте

## Slide 16: Анализ и регулирование выполнения проекта
Анализ и регулирование выполнения проекта (Project Controlling) - Процесс сравнения фактического выполнения с запланированным, анализ отклонений, оценка возможных альтернатив и принятие, в случае необходимости, корректирующих действий для ликвидации нежелательных отклонений от базового уровня показателей.
Анализ и регулирование выполнения проекта включает:
►Анализ состояния и регулирования предметной области проекта
►Анализ и регулирование проекта по временным параметрам
►Анализ к регулирование проекта по стоимостным показателям
►Анализ состояния и обеспечение качества
►Анализ рисков
►Анализ деятельности и развитие команды проекта
►Анализ коммуникаций при выполнении проекта
►Контроль и регулирование контрактов
►Анализ, интеграция и регулирование изменений в проекте

## Slide 17: Закрытие проекта
Закрытие проекта (Project Close Out) - завершение и закрытие проекта, включая разрешение всех спорных вопросов.
Под закрытием проекта понимается завершение работ по проекту при достижении запланированных результатов.
Закрытие проекта включает:
►Ввод в эксплуатацию и принятие проекта заказчиком:
►Документирование и анализ опыта выполнения данного проекта:
►Завершение управления предметной областью проекта:
►Закрытие управления проектом по временным параметрам:
►Завершение управления проектами по стоимости и финансам:
►Завершение управления качеством в проекте:
►Завершение управления рисками в проекте:
►Завершение управления персоналом в проекте:
►Завершение управления коммуникациями в проекте:
►Завершение управления изменениями в проекте:

## Slide 18: 3. Функции управления проектами 1. Управление предметной областью проекта
Управление предметной областью проекта (Project Scope Management) — раздел управления проектами, включающий в себя процессы, необходимые для обеспечения того, что в проект включены все требуемые работы и только те работы, которые необходимы для успешного завершения проекта.
Включает инициацию работ, планирование предметной области, определение предметной области, подтверждение предметной области и контроль изменений предметной области.
Предметная область проекта (Project Scope) -совокупность продуктов услуг, производство которых должно быть обеспечено в результате завершения осуществляемого проекта.
Предметную область проекта определяют цели, результаты и работы проекта. В процессе жизни проекта все составляющие предметной области проекта могут претерпевать изменения.
Цели, результаты, работы и их характеристики могут изменяться или уточняться как в процессе разработки проекта, так и по мере достижения промежуточных результатов.

## Slide 19: Управление предметной областью
Управление предметной областью заключается в управлении изменениями на протяжении жизненного цикла проекта и содержит следующие основные этапы:
►Инициация проекта или его очередной фазы:
►Планирование предметной области проекта:
Структурная декомпозиция работ проекта (Work breakdown structure - WBS) разбиение проекта на составные части, необходимые и достаточные для его эффективного планирования и контроля. WBS является центральным инструментом определения работ, которые должны выполняться в рамках проекта.
►Организация выполнения и контроль состояния предметной области проекта
► Анализ состояния и регулирование конфигурации предметной области проекта
►Завершение управления предметной областью проекта

## Slide 20: 2. Управление проектом по временным параметрам
Управление проектом по временным параметрам (Project Time Management) - раздел управления проектами, включающий в себя процессы управления проектом, необходимые и достаточные для обеспечения своевременного завершения проекта, в т. ч.: определения работ, определения последовательности работ, оценки продолжительности работ, разработки календарного плана и контроля календарного плана.
Согласованная работа всех участников проекта организуется на основе календарных планов или расписаний работ проекта, основными параметрами которых являются: сроки выполнения, ключевые даты, продолжительности работ и др. Календарными планами называют проектно-технологические документы, устанавливающие полный перечень работ проекта, их взаимосвязь, последовательность и сроки выполнения, продолжительности, а также исполнителей и ресурсы, необходимые для выполнения работ проекта.

## Slide 21: Управление проектом по временным параметрам
Управление проектом по временным параметрам заключается в составлении различных календарных планов (расписаний работ), удовлетворяющих всем требованиям и ограничениям проекта и его частей, а также в контроле их выполнения.
Календарные планы составляются на весь жизненный цикл проекта и его этапы, для различных уровней управления и участников проекта.
Управление проектом по временным параметрам включает:
►Концепцию управления проектом по временным параметрам:
►Календарное планирование проекта:
►Контроль выполнения проекта по временным параметрам:
►Анализ и регулирование процесса выполнения проекта по временным параметрам:
►Закрытие управления проектом по временным параметрам:

## Slide 22: 3. Управление стоимостью и финансированием проекта
Управление стоимостью и финансированием проекта (Project Cost and Finance Management) -раздел управления проектами, включающий процессы, необходимые для формирования и контроля выполнения утвержденного бюджета проекта. Состоит из планирования ресурсов, оценки стоимости, формирования сметы и бюджета и контроля стоимости.
Процесс управления стоимостью и финансированием проекта включает:
►Разработку концепции управления стоимостью и финансированием проекта:
►Планирование стоимости и финансирования в проекте:
►Организация и контроль выполнения проекта по стоимости:
►Анализ состояния и регулирования стоимости создания проекта:
►Завершение управления проектами по стоимости и финансам:

## Slide 23: 4. Управление качеством в проекте
Управление качеством в проекте (Project Quality Management) - раздел управления проектами, включающий в себя процессы, необходимые для обеспечения гарантий того, что проект удовлетворит потребностям, ради которых он и был предпринят. Включает планирование качества, обеспечение качества и контроль качества.
Управление качеством осуществляется на протяжении всего жизненного цикла проекта и охватывает все его стороны и элементы, в т. ч.:
  проектные, организационные и управленческие решения;
  используемые материалы, оборудование, сырье и др.;
  качество выполняемых работ при реализации проекта;
  качество полученных результатов проекта (продукты проекта, оказываемые услуги).
Создание и поддержание качества процессов и продуктов в ходе выполнения проекта требует систематического подхода.
Такой подход должен гарантировать, что:
  заявленные потребности заказчика поняты и удовлетворены;
  оценены потребности других участников проекта;
  в ходе осуществления управления проектом учтена политика родительской организации в области качества.

## Slide 24: Процесс управления качеством
В данном разделе знаний рассматривается качество процессов управления проектом по всем стадиям и функциям управления.
Для каждой группы процессов определяются элементы выполнения качества в рамках всего проекта.
Процесс управления качеством в проекте включает:
►Концепцию управления качеством в проекте:
►Планирование управления качеством в проекте:
►Организация и осуществление контроля качества в проекте:
►Анализ состояния и обеспечение качества в проекте:
►Завершение управления качеством в проекте:

## Slide 25: 5. Управление риском в проекте
Управление риском в проекте (Project Risk Management). - раздел управления проектами, включающий в себя процессы, связанные с определением, анализом и разработкой соответствующих мер реагирования на риски в проекте.
Включает прогнозирование и определение рисков, количественную оценку рисков, разработку методов реагирования на риски и контроль реагирования на риски на протяжении жизненного цикла проекта.
В рамках управления проектами риски (risks) рассматриваются как возможность воздействия на проект и его элементы непредвиденных событий, которые могут нанести определенный ущерб и препятствовать достижению целей проекта.
Риск - это степень опасности подвергнуться воздействию негативных событий и их возможных последствий.
Риск проекта характеризуются тремя параметрами, так называемыми факторами риска (risk factors):
  рисковое событие (risk event), которое может произойти в ущерб проект);
  вероятность наступления такого события (risk probability);
  размер потерь (amount at strake) в результате наступления рискового события.
  риску подвержены в той или иной мере все элементы проекта.
В качестве основных этапов управления риском могут быть выделены следующие: идентификация риска (risk identification), оценка риска (risk evaluation or assessment) и реакция на риск (risk response).

## Slide 26: Процесс управления рисками проекта
Управление риском применяется в тех случаях, когда степень риска в проекте достаточно высока.
Процесс управления рисками проекта включает:
►Разработку концепции управления рисками:
►Планирование мер реагирования на рисковые события:
►Организацию и контроль мер реагирования на рисковые события:
►Анализ состояния и регулирование мер по снижению рисков
►Завершение управления рисками в проекте

## Slide 27: 6. Управление человеческими ресурсами в проекте
Управление человеческими ресурсами проекта (Project Human Resource Management) - раздел управления проектами, включающий процессы, требуемые для наиболее эффективного использования вовлеченного в проект персонала и других человеческих ресурсов проекта.
Человеческие ресурсы проекта - совокупность профессиональных, деловых, личностных качеств участников проекта и их возможностей (влияния, «веса», связей и т. п.), которые могут быть использованы при осуществлении проекта.
Управление человеческими ресурсами проекта как специфическая функция управления проектами является совокупностью процессов, методов, инструментов и действий, которые используются при осуществлении проекта с целью наиболее эффективного управления как штатом и персоналом проекта, так и другими человеческими ресурсами.
Для осуществления проекта на протяжении его жизненного цикла привлекаются разные специалисты с различной квалификацией. Количество задействованного в проекте персонала изменяется в процессе осуществления проекта.

## Slide 28: Задачи процесса УЧР
Управление человеческими ресурсами включает широкий спектр задач:
  определение квалификационного и численного состава команды проекта на все время осуществления проекта;
  поиск и отбор кандидатур, прием на работу и увольнение;
  планирование и распределение работников по рабочим местам;
  организацию обучения и повышения квалификации, определение ответственности;
  создание необходимых условий и рабочей атмосферы для коллективной работы;
  предупреждение и разрешение возникающих конфликтов;
  решение вопросов, связанных с оплатой труда, и др.
Процесс управления персоналом включает:
►Разработку концепции управления персоналом в проекте:
►Организационное планирование:
►Подбор кадров и формирование команды проекта:
►Анализ деятельности и развитие команды проекта включает:
►Завершение управления персоналом в проекте:

## Slide 29: 7 (34). Управление коммуникациями в проекте
Управление коммуникациями в проекте (Project Communications Management) - раздел управления проектами, включающий процессы, необходимые для организации сбора и распределения достоверной информации, связанной с осуществлением проекта. Состоит из планирования коммуникаций, распределения информации, предоставления отчетности об исполнении проекта и административного завершения.
Управление коммуникациями в проекте включает процессы, необходимые для обеспечения своевременного и корректного формирования, сбора, распределения, хранения и окончательного закрытия информации по проекту.
Управление коммуникациями обеспечивает соответствующие связи между участниками проекта для обмена идеями и информацией, необходимыми для успеха проекта.

## Slide 30: Процесс управления коммуникациями
Требования к коммуникациям определяются информационными потребностями участников проекта.
При этом требуется определить качественные и количественные характеристики информации, необходимой и достаточной для успешного осуществления проекта.
Процесс управления коммуникациями включает:
►Разработку концепции управления коммуникациями в проекте:
►Планирование коммуникаций:
►Организацию и контроль информационной поддержки в проекте:
►Анализ коммуникаций при выполнении проекта:
►Завершение управления коммуникациями в проекте.

## Slide 31: 8. Управление поставками и контрактами в проекте
Управление поставками и контрактами в проекте (Project Contracts Management) - раздел управления проектами, включающий процессы, требуемые для обеспечения поставки продуктов и услуг извне. Включает в себя планирование поставок и услуг, планирование предложений, запрос предложения, выбор источников, администрирование контракта, закрытие контракта.
Управление контрактами и поставками в проекте включает процессы, направленные на приобретение извне продуктов и услуг, необходимых для выполнения проекта.
Управление контрактами и поставками в проекте включает:
►Разработку концепции управления контрактами в проекте:
►Планирование поставок и контрактов для обеспечения потребностей проекта в необходимых продуктах и услугах:
►Организацию и подготовку контрактов в проекте:
►Контроль и регулирование контрактов:
►Завершение управления контрактами в проекте:

## Slide 32: 9. Управление изменениями в проекте
Управление изменениями в проекте (Project Change Management) - раздел управления проектами, включающий в себя формальные процессы и процедуры для интеграции и управления изменениями в проекте, осуществляемыми на протяжении его жизненного цикла. Состоит из прогнозирования, планирования, осуществления, контроля и регулирования изменений.
Управление изменениями тесно связано со всеми процессами и функциями в проекте, рассмотренными ранее.
При своем осуществлении проект может подвергаться различным изменениям: предметная область, ее конфигурация (Configuration Management), время, стоимость, качество, риски, контракты и поставки, человеческие ресурсы, коммуникации, а также процессы управления проектом на всех фазах его жизненного цикла.

## Slide 33: Процесс управления изменениями в проекте
Управление изменениями призвано обеспечить решение проблем и задач, связанных с обеспечением защиты проекта от возможного негативного влияния внешних и внутренних факторов, внесением необходимых скоординированных изменений и контроль за их эффективным осуществлением.
Процесс управления изменениями в проекте включает:
►Разработку концепции управления изменениями в проекте:
►Прогнозирование и планирование изменений:
►Организацию и контроль изменений в проекте:
►Анализ и регулирование изменений:
►Завершение управления изменениями в проекте:

## Slide 34: 10. Управление безопасностью в проекте
Управление безопасностью в проекте (Project Safety Management) - решение основных вопросов, связанных с безопасностью, здоровьем и окружающей средой.
В рамках проекта все основные вопросы, связанные с безопасностью, здоровьем и окружающей средой, решаются с помощью использования определенных стандартов и методов, которые позволяют снизить вероятность нанесения ущерба здоровью людей или различных повреждений оборудования до приемлемого уровня, установленного действующим законодательством или нормативными актами. В первую очередь при выполнении проекта должна быть обеспечена безопасность людей.
Процессами и инструментами обеспечения безопасности, сохранения здоровья и защиты окружающей среды являются:
план обеспечения безопасности;
проверка безопасности (специальная сертификация);
контроль воздействия на окружающую среду.

## Slide 35: 11. Управление конфликтами в проекте
Управление конфликтами в проекте (Project Conflict Management) - процесс, в котором с помощью использования управленческих технологий разрешаются различные рассогласования как технического, так и личностного характера, возникающие в рамках работы над проектом.
Управление конфликтами представляет собой, по существу, искусство творческого разрешения конфликтов.
Проекты и контракты могут порождать конфликты, даже если принимаются меры по их урегулированию и предотвращению.
Это происходит на всех уровнях организационной структуры управления проектом, в основном вследствие того, что:
в проекте, как правило, имеется большое количество совместно работающих сторон, каждая из которых имеет свои собственные цели, которые могут противоречить целям других сторон;
команда проекта как временное образование часто объединяет едва знакомых между собой людей, которые вынуждены работать вместе в жестких рамках ограничений проекта, т. е. в условиях значительного прессинга.

## Slide 36: Процесс управления конфликтом
Конфликты приводят к различным рассогласованиям или их симптомам, которые могут угрожать достижению целей проекта, хотя иногда они могут играть и положительную роль в проекте.
Особый случай конфликта, характеризующийся отсутствием способов разрешения, сдачей позиций или долговременной приостановкой всякой деятельности, представляет собой кризис.
Результатом процесса управления конфликтом является позитивное изменение конфликтной ситуации в проекте.
Потенциальными способами разрешения конфликтов являются приспособление, сотрудничество, компромисс, предотвращение или использование власти.
Выбор каждого из способов зависит от возможности с его помощью достичь баланса интересов сторон.
Совместное разрешение проблем требует готовности всех участников. Оно может быть также смягчено за счет использования независимого посредника.